## 1 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "31" 03 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Заводская, д. 45
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Нестеренко Людмилы Владимировны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №б/н от 05.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №34 от 12.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №45, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Заводская
[5 empty] | 4354.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.94 | 25344.354
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.25 | 29394.225
Санитарное содержание придомовой территории | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 2.01 | 26258.841
Санитарное содержание мест общего пользования дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 1.5 | 19596.15
Обслуживание ОПУ ТЭ | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.61 | 7969.101
Обслуживание ОПУ ХВС | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.15 | 1959.615
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 0.24 | 3135.384
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 0.07 | 914.487
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.03 | 16200
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0.15 | 0
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 0.63 | 8230.383
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 3.3 | 43111.53
Стоимость материалов | за 1 кв. |  |  | 12535.46
Замена клемника, шины нулевой (кв.77) | январь | ч/час | 2 | 236.84 | 118.42
Ремонт и подгонка фрамуги подъездного окна | январь | ч/час | 6 | 710.52
Устранение течи кровли (кв.29) | январь | ч/час | 14 | 1657.88
Устранение течи кровли примыканий к вент.каналам (кв.74) | январь | ч/час | 4 | 473.68
Осмотр ХВС (кв.45) | январь | ч/час | 3 | 355.26
Замена вставки в ВРУ 100 А (кв.14) | февраль | ч/час | 0.75 | 88.815
Обследование стены на протечку (кв.30) | февраль | ч/час | 2 | 236.84
Ремонт мягкой кровли (кв.30,50) | февраль | ч/час | 16 | 1894.72
Ремонт мягкой кровли (кв.14) | март | ч/час | 8.1 | 959.202
Итого: |  |  |  | 201263.287
2. Всего за период с "01" 01 2016 г. по "31" 03 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь( прописью) рублей 17 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Нестеренко Л.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
-419032.016

## 2 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "30" 06 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Заводская, д. 45
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Абашиной Татьяны Афанасьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №б/н от 05.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №34 от 12.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №45, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Заводская
[5 empty] | 4354.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.54 | 20118.714 |  | 45463.068
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.25 | 29394.225 |  | 58788.45
Санитарное содержание придомовой территории | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 2.05 | 26781.405 |  | 53040.246
Санитарное содержание мест общего пользования дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 1.55 | 20249.355 |  | 39845.505
Обслуживание ОПУ ТЭ | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.61 | 7969.101 |  | 15938.202
Обслуживание ОПУ ХВС | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.15 | 1959.615 |  | 3919.23
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.26 | 3396.666 |  | 6532.05
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.07 | 914.487 |  | 1828.974
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.03 |  |  | 16200
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0.15 | 0 |  | 0
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.76 | 36056.916 |  | 44287.299
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 3.2 | 41805.12 |  | 84916.65
Стоимость материалов | 2 квартал |  |  | 11543.5 |  | 24078.96
Монтаж замков на 1,5 подвал | апрель | ч/час | 1.5 | 190.05
уборка мусора во дворе, ремонт двери в подвал | апрель | ч/час | 8 | 1013.6
Устранение течи кровли (кв.90) | май | ч/час | 10 | 1267
Перекрыть, открыть холодную воду (в.13) | июнь | ч/час | 2 | 253.4 |  | 24193.382
Изготовление отливов на козырьки над подъездами | июнь | ч/час | 13 | 1647.1
Ремонт козырьков (кв.5) | июнь | ч/час | 100.25 | 12701.675
Установка табличек -указателей над входами в подъезд (кв.4) | июнь | ч/час | 4 | 506.8
Детская площадка 143 250 руб
Итого: |  |  |  | 217768.729
2. Всего за период с "01" 04 2016 г. по "30" 06 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести семнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь (прописью) рублей 73 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Абашиной Т.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | -89042.48
Предъявлено населению | 463775.55
в т.ч. Оплачено | 447601.09
Итого остаток на конец квартала | -60473.406

## 3 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "30" 09 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Заводская, д. 45
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Абашиной Татьяны Афанасьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №5, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №б/н от 05.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №34 от 12.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №45, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Заводская
[5 empty] | 4354.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.54 | 20118.714
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.34 | 30569.994
Санитарное содержание придомовой территории | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 2.05 | 26781.405
Санитарное содержание мест общего пользования дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 1.55 | 20249.355
Обслуживание ОПУ ТЭ | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.61 | 7969.101
Обслуживание ОПУ ХВС | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.15 | 1959.615
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.26 | 3396.666
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.07 | 914.487
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.03
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0.15 | 6262.62
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.76 | 36056.916
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 3.2 | 41805.12
Стоимость материалов | 3 квартал |  |  | 113278.59
Оклеивание поверхностей козырьков входов (кв.5) | июль | ч/час | 40 | 5068
Устройство мягкой кровли козырьков (кв.5) | июль | ч/час | 40 | 5068
Устройство отливов на козырьках | июль | ч/час | 16 | 2027.2
Уборка мусора из подвала | август | ч/час | 16 | 2027.2
Ремонт мягкой кровли (кв.44) | август | ч/час | 6 | 760.2
Уборка в подвале (кв.5) | август | ч/час | 45 | 5701.5
Замена ламп, патрона 5,6 под. Над входом (кв.66) | сентябрь | ч/час | 3 | 380.1
Ремонт системы отопления (кв.5) | сентябрь | ч/час | 56 | 7095.2
Монтаж плети отопления в подвале (кв.76)16 | сентябрь | ч/час | 16 | 2027.2
Изготовление скруток для ремонта системы отопления | сентябрь | ч/час | 15 | 1900.5
Изготовление, сварка дверей (5 шт.) | сентябрь | ч/час | 48 | 6081.6
Установка дверей (кв.5) | сентябрь | ч/час | 15 | 1900.5
Грунтовка, покраска, утепление дверей. Установка доводчика и замка | сентябрь | ч/час | 65 | 8235.5
Ремонт кровли 60 м2 (кв.5) | сентябрь | ч/час | 16 | 2027.2
Осмотр протечки мягкой кровли (кв.5) | сентябрь | ч/час | 1.5 | 190.05
Обследование кровли на протекание (кв.89) | сентябрь | ч/час | 2 | 253.4
Устранение протекания кровли (кв.44,29) | сентябрь | ч/час | 8 | 1013.6
Устройство примыканий к вент каналам (кв.5) | сентябрь | ч/час | 8 | 1013.6
навешивание дверей на слуховом окне (кв.5) | сентябрь | ч/час | 2 | 253.4
Спиливание веток и деревьев (кв.5) | сентябрь | ч/час | 2 | 253.4
Демонтаж, монтаж входных дверей 5 шт., кирпичная кладка перегородок (кв.5) | сентябрь | ч/час | 56 | 7095.2
Штукатурка дверных откосов (кв.5) | сентябрь | ч/час | 48 | 6081.6
Штукатурка швов 190 м.п. (кв.1,3-16,13,10,77,27,24,29,534,38,44,18,20,14,12) | сентябрь | ч/час | 120 | 15204
Итого: |  |  |  | 391020.733
2. Всего за период с "01" 07 2016 г. по "30" 09 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста девяносто одна тысяча двадцать рублей 73 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Абашиной Т.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | -89042.48
Предъявлено населению | 710556.54
в т.ч. Оплачено | 681848.69
Итого остаток на конец квартала | -217246.539

## 4 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "31" 12 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Заводская, д. 45
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Абашиной Татьяны Афанасьевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №5, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №б/н от 05.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №34 от 12.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №45, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Заводская
[5 empty] | 4354.7 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.54 | 20118.714
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.34 | 30569.994
Санитарное содержание придомовой территории | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 2.05 | 26781.405
Санитарное содержание мест общего пользования дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 1.55 | 20249.355
Обслуживание ОПУ ТЭ | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.61 | 7969.101
Обслуживание ОПУ ХВС | Согласно регламента | 1 м2, руб | 0.15 | 1959.615
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.26 | 3396.666
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.07 | 914.487
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.03 | 12300
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0.15 | 0
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.76 | 36056.916
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 3.2 | 41805.12
Стоимость материалов | 4 квартал |  |  | 19202.49
Поверка ОПУ ТЭ |  | руб. |  | 5262.8
изготовление щита и монтаж на подвальное окно | октябрь | ч/час | 14 | 1773.8
регулировка кодовых замков в подъездах | октябрь | ч/час | 2 | 253.4
обследование кровли на протекание (кв.13) | октябрь | ч/час | 0.6 | 76.02
ремонт штукатурки дверных откосов после установки дверей, шпаклевка, покраска | октябрь | ч/час | 72 | 9122.4
изготовление ковровыбивалки | ноябрь | ч/час | 16 | 2027.2
изготовление и монтаж двери (1шт) свар.работы | ноябрь | ч/час | 24 | 3040.8
уборка подвала от мусора | ноябрь | ч/час | 3.5 | 443.45
ремонт отд.мест кровли 3м2 (кв.90) | ноябрь | ч/час | 4 | 506.8
покраска, утепление и монтаж двери | ноябрь | ч/час | 16 | 2027.2
Штуккатурка дверных откосов | декабрь | ч/час | 24 | 3040.8
Регулировка доводчика (кв.62,76) | декабрь | ч/час | 1.8 | 228.06
Итого: |  |  |  | 249126.593
2. Всего за период с "01" 10 2016 г. по "31" 12 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести сорок девять тысяч сто двадцать шесть рублей 59 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Абашиной Т.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | -89042.48
Предъявлено населению | 957337.53
в т.ч. Оплачено | 920769.91
Итого остаток на конец квартала | -227451.912

## годовой отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА 2016 год
по ж.д. ул. Заводская, 45
| Остаток на начало года | -89042.48
Доход: | Предъявлено населению | 957337.53
| в т.ч. Оплачено | 920769.91
| Итого доходов: | 920769.91
Расходы: | Стоимость материалов | 156560.04
| Затраты по выполненным работам | 128391.462
| Аварийно-диспетчерская служба | 85700.496
| Вывоз ТБО | 119928.438
| Санитарное содержание придомовой территории | 106603.056
| Санитарное содержание мест общего пользования дома | 80344.215
| Обслуживание ОПУ ТЭ | 31876.404
| Обслуживание ОПУ ХВС | 7838.46
| Осмотр | 13325.382
| Обслуживание ВДГО | 3657.948
| Проверка ВДПО | 28500
| Услуги по дератизации и дезинфекции | 6262.62
| Общепроизводственные расходы | 116401.131
| Расходы по управлению МКД | 168526.89
| Поверка ОПУ ТЭ | 5262.8
| Итого расходов | 1059179.342
| Остаток средств | -227451.912
| Наименование работ | трудозатр ч-час
январь | Замена клемника, шины нулевой (кв.77) | 2 | 6613.757
| Ремонт и подгонка фрамуги подъездного окна | 6
| Устранение течи кровли (кв.29) | 14
| Устранение течи кровли примыканий к вент.каналам (кв.74) | 4
| Осмотр ХВС (кв.45) | 3
февраль | Замена вставки в ВРУ 100 А (кв.14) | 0.75
| Обследование стены на протечку (кв.30) | 2
| Ремонт мягкой кровли (кв.30,50) | 16
март | Ремонт мягкой кровли (кв.14) | 8.1
апрель | Монтаж замков на 1,5 подвал | 1.5
| уборка мусора во дворе, ремонт двери в подвал | 8
май | Устранение течи кровли (кв.90) | 10 | 121777.705
июнь | Перекрыть, открыть холодную воду (в.13) | 2
| Изготовление отливов на козырьки над подъездами | 13
| Ремонт козырьков (кв.5) | 100.25
| Установка табличек -указателей над входами в подъезд (кв.4) | 4
июль | Оклеивание поверхностей козырьков входов (кв.5) | 40
| Устройство мягкой кровли козырьков (кв.5) | 40
| Устройство отливов на козырьках | 16
август | Уборка мусора из подвала | 16
| Ремонт мягкой кровли (кв.44) | 6
| Уборка в подвале (кв.5) | 45
сентябрь | Замена ламп, патрона 5,6 под. Над входом (кв.66) | 3
| Ремонт системы отопления (кв.5) | 56
| Монтаж плети отопления в подвале (кв.76)16 | 16
| Изготовление скруток для ремонта системы отопления | 15
| Изготовление, сварка дверей (5 шт.) | 48
| Установка дверей (кв.5) | 15
| Грунтовка, покраска, утепление дверей. Установка доводчика и замка | 65
| Ремонт кровли 60 м2 (кв.5) | 16
| Осмотр протечки мягкой кровли (кв.5) | 1.5
| Обследование кровли на протекание (кв.89) | 2
| Устранение протекания кровли (кв.44,29) | 8
| Устройство примыканий к вент каналам (кв.5) | 8
| навешивание дверей на слуховом окне (кв.5) | 2
| Спиливание веток и деревьев (кв.5) | 2
| Демонтаж, монтаж входных дверей 5 шт., кирпичная кладка перегородок (кв.5) | 56
| Штукатурка дверных откосов (кв.5) | 48
| Штукатурка швов 190 м.п. (кв.1,3-16,13,10,77,27,24,29,534,38,44,18,20,14,12) | 120
октябрь | изготовление щита и монтаж на подвальное окно | 14
| регулировка кодовых замков в подъездах | 2
| обследование кровли на протекание (кв.13) | 0.6
| ремонт штукатурки дверных откосов после установки дверей, шпаклевка, покраска | 72
ноябрь | изготовление коврвыбивалки | 16
| изготовление и монтаж двери (1шт) свар.работы | 24
| уборка подвала от мусора | 3.5
| ремонт отд.мест кровли 3м2 (кв.90) | 4
| покраска, утепление и монтаж двери | 16
декабрь | Штуккатурка дверных откосов | 24
| Регулировка доводчика (кв.62,76) | 1.8
| ИТОГО | 1017
Составил: инженер ПТО ____________________ Филиппенко Ю.А.