## 2 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "30" 06 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Крупской, д. 40
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Землянской Тамары Ивановны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 11 от 20.03.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №11 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №40, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Крупской
[5 empty] | 494.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.16 | 1721.208
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.25 | 3338.55
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 4 к договору | 1 м2, руб | 0.26 | 385.788
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 4 к договору | 1 м2, руб | 0.35 | 519.33
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 0.83 | 0
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2 | 2967.6
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.7 | 4006.26
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 250.51
Распиловка дерева (кв.7) | июнь | ч/час | 6 | 760.2
Итого: |  |  |  | 13949.446
2. Всего за период с "01" 04 2016 г. по "30" 06 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тринадцать тысяч девятьсот сорок девять (прописью) рублей 45 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Землянской Т.И.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | 33058.34
Предъявлено населению | 42095.43
в т.ч. Оплачено | 40348.96
Итого остаток на конец квартала | 47580.474

## 3 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "30" 09 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Крупской, д. 40
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Землянской Тамары Ивановны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №2, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 11 от 20.03.2013 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №11 от 01.06.2013 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №40, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Крупской
[5 empty] | 495 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.16 | 1722.6
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.34 | 3474.9
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 4 к договору | 1 м2, руб | 0.26 | 386.1
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 4 к договору | 1 м2, руб | 0.35 | 519.75
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 0.83 | 0
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2 | 2970
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.7 | 4009.5
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 1655.26
Ремонт крыши (кв.7) | июль | ч/час | 11 | 1393.7
Устранение течи по вент трубе (кв.3) | август | ч/час | 4 | 506.8
Замер стола и скамеек | сентябрь | ч/час | 1 | 126.7
Итого: |  |  |  | 16765.31
2. Всего за период с "01" 07 2016 г. по "30" 09 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять (прописью) рублей 31 копейка.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Землянской Т.И.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | 33058.34
Предъявлено населению | 64504.08
в т.ч. Оплачено | 65016.98
корректировка отчета согл.справки за 2015г. | -17031.71
Итого остаток на конец квартала | 38451.474