## Лист1
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА 2015 год
по ж.д. пер.Шмидта,17
Остаток по лицевому счету на начало года: |  |  | 0
Доход: | Предъявлено населению 260117,24 в т.ч. оплачено |  | 218994.7
| Интернет |  | 2100
| Итого доходов: |  | 221094.7
Расходы: | Заработная плата рабочих, за вып.работы по нарядам |  | 25280.3
| Списание материалов |  | 18722.9
| Расходы по уборке территории |  | 33944.88
| Расходы по уборке подъездов |  | 25332
| Расходы по вывозу мусора |  | 33430.24
| Аварийно-диспетчерская служба |  | 32762.72
| Обслуживание ПУ тепловой энергии |  | 10301.68
| Обслуживание ПУ ХВС |  | 2533.2
| Обслуживание ПУ ГВС |  | 8950.64
| Осмотры |  | 6248.56
| Обслуживание газ.сетей |  | 1688.08
| СЭС |  | 1594.79
| Общепроизводственные расходы |  | 10639.44
| По управлению |  | 55730.4
| Поверка ОПУ |  | 8260
| Итого расходов: |  | 275419.83
Остаток по лицевому счету на конец периода : |  |  | -54325.13
месяц | подразд. | Наименование работ | трудозатр
ч-час
май | строители | Скашивание травы (кв19) | 4
июнь | строители | Установка, переустановка лавочек, арки для ковров, вешалки | 21
|  | ремонт скамьи, качелей | 3
|  | Установка качелей | 5
|  | Покраска малых форм (19) | 14.68
| сантехники | Резка арматуры во дворе дома (кв19) | 4
Июль | сантехники | установка хомута на стояке (кв.41) | 2
сентябрь | строители | Заготовка реек для чистилки | 4
октябрь | строители | Установка боковых отливов на балконе | 15.2
| сантехники | Демонтаж, монтаж стояков ХВС и ГВС (кв.41) | 32
|  | Замена резьбы на стояке ХВС, сварочные работы(кв.35) | 8
|  | Изготовление скруток для стояков отопления | 8
|  | Замена запорной арматуры на стояках отопления (кв.4) | 72
|  | Ревизия вентилей крыловых на плети отопления (кв.19) | 8
|  | Устранение течи на узле ГВС (сварочные работы) кв.19 | 10
|  | Спуск воздуха со стояка Кв.8) | 1
ноябрь | строители | Остекление окон (Кв.4) | 1.6
|  | ИТОГО, чел/часов | 213.48
Составил: инженер ПТО__________________________Ю.А. Филиппенко