## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2021 года
г. Россошь |  |  | "31" 03 2021 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.63 | 18096.696
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.43 | 6445.656
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами протирка перил, почт.ящиков, замков ежедневно, опрыскивание 1 раз в неделю | 1 квартал | 1 м2, руб |  | 2372.28
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 388.5
Монтаж датчиков движения (смета) | январь | руб. |  | 4430.36
Обрезка деревьев (смета) | январь | руб. |  | 16733.08
изготовление скамеек (смета) | март | руб. |  | 7925
смазка кодового замка | март | ч/час | 1 | 206.95
Итого: |  |  |  | 56598.522
2. Всего за период с "01" 01 2021 г. по "31" 03 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 52 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 588,6
Не жилые помещения - 37,8
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 51860.49
Предъявлено населению 32164,39
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 30522.81
интернет Ростелеком | 450
не жилые помещ. Почта | 2055.93
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 56598.522
Итого остаток на конец квартала | 28290.708

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2021 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 06 2021 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.63 | 18096.696
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.43 | 6445.656
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю (май, июнь -1 раз в 2 недели) | 2 квартал | 1 м2, руб |  | 2372.28
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 26914.632
2. Всего за период с "01" 04 2021 г. по "30" 06 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать шесть тысяч девятьсот четырнадцать рублей 63 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 588,6
Не жилые помещения - 37,8
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 28290.708
Предъявлено населению 32013,99
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 27902.42
интернет Ростелеком | 450
не жилые помещ. Почта | 2055.93
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 26914.632
Итого остаток на конец квартала | 31784.426

## 3кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 3 квартал 2021 года
г. Россошь |  |  |  | "30" 09 2021 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 10.21 | 19186.632
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.6 | 6765.12
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю | 3 квартал | 1 м2, руб |  | 2372.28
Стоимость материалов | 3 квартал | руб. |  | 991.2
замена кодового замка | июль | ч/час | 1.5 | 327.705
окраска газовых труб (смета) | июль | руб. |  | 5561.28
окраска дверей 2шт(смета) | август | руб. |  | 1630.95
демонтаж антенны на чердаке | август | ч/час | 1 | 218.47
Итого: |  |  |  | 37053.637
2. Всего за период с "01" 07 2021 г. по "30" 09 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать семь тысяч пятьдесят три рубля 64 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 588,6
Не жилые помещения - 37,8
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 31784.426
Предъявлено населению 33338,31
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 34664.52
интернет Ростелеком | 450
не жилые помещ. Почта | 2055.93
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 37053.637
Итого остаток на конец квартала | 31901.239

## 4кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 4 квартал 2021 года
г. Россошь |  |  | "31" 12 2021 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 10.21 | 19186.632
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 3.6 | 6765.12
Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю | 4 квартал | 1 м2, руб |  | 2372.28
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 0
Итого: |  |  |  | 28324.032
2. Всего за период "01" 10 2021 г. по "31" 12 2021 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать восемь тысяч триста двадцать четыре рубля 03 копейки
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 588,6
Не жилые помещения - 37,8
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 31901.239
Предъявлено населению 33338,31
в т.ч. Оплачено рем.и содерж. | 28714.1
интернет Ростелеком | 450
не жилые помещ. Почта | 2197.68
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 28324.032
Итого остаток на конец квартала | 34938.987

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
по ж.д. ул.Комсомольская, д.3
| Остаток на начало периода | 51860.49
Начислено всего 130704,6
Доходы: | Оплачено в текущем периоде по квитанциям | 121803.85
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | 1800
| Оплачено по нежилым помещениям Почта | 8365.47
| Итого доходов: | 131969.32
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | 74566.656
| Общехозяйственные расходы | 26421.552
| Обработка подъездов хлорсодержащими растворами опрыскивание 1 раз в неделю | 9489.12
| Стоимость материалов | 1379.7
| Непредвиденные работы 3,5 ч/ч | 753.125
| работы по договору, всего | 36280.67
в том числе:
| *Монтаж датчиков движения (смета) | 4430.36
| *Обрезка деревьев (смета) | 16733.08
| *изготовление скамеек (смета) | 7925
| *окраска газовых труб (смета) | 5561.28
| *окраска дверей 2шт(смета) | 1630.95
| Итого расходов | 148890.823
| Остаток средств на 01.01.2021 | 34938.987
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2021г. | 6541.91
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2022г. | 16322.57
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 9780.66
Составил: инженер ПТО ____________________ Исраелян Е.В.
Получил: | Отчет за 2021 год.
Перечень предлагаемых работ на 2022 год.
Предложение по структуре тарифа на 2022 год.
_____________________________________________