## 1 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "31" 03 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.94 | 3645.648
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.25 | 4228.2
Санитарное содержание придомовой территории дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 2.01 | 3777.192
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 0.55 | 1033.56
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 0.17 | 319.464
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.1
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 1.23 | 2311.416
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.7 | 5073.84
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 1201.38
Установка автоматики для стравливания воздуха на подаче отопления (кв.10) | январь | ч/час | 2 | 236.84 | 118.42
Итого: |  |  |  | 21827.54
2. Всего за период с "01" 01 2016 г. по "31" 03 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать одна тысяча восемьсот двадцать семь (прописью) рублей 54 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2 кв.
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Россошь |  |  | "30" 06 2016 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Комсомольская, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Неровного Владимира Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №8, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 44 от 01.05.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Шевченко Григория Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №46 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Комсомольская
[5 empty] | 626.4 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерская служба | в течение 1 часа после получения заявки диспетчером | 1 м2, руб | 1.54 | 2893.968
Вывоз ТБО | вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю | 1 м2, руб | 2.25 | 4228.2
Санитарное содержание придомовой территории дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 2.05 | 3852.36
Осмотр конструкций здания, инженерных сетей, ППР, плановая подготовка к осенне-зимнему периоду | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.59 | 1108.728
Обслуживание внутренних газопроводов дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 0.17 | 319.464
Периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов | ежеквартально | 1 м2, руб | 1.1
Общепроизводственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.76 | 5186.592
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 2.7 | 5073.84
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 1582.51
Опломбирование эл.счетчиков (кв.3) | июнь | ч/час | 1.5 | 190.05
Установка табличек -указателей над входами в подъезд (кв.7) | июнь | ч/час | 1.2 | 152.04
Итого: |  |  |  | 24587.752
2. Всего за период с "01" 04 2016 г. по "30" 06 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь (прописью) рублей 75 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Шевченко Г.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Неровного В.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Информация для собственников:
Остаток на начало года | 12669.91
Предъявлено населению | 58712.97
в т.ч. Оплачено | 63214.38
Итого остаток на конец квартала | 29468.998