## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/4
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Дорохиной Юлии Викторовны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №31 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 12.01.2017 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №63 от 01.12.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1а/4, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной
[5 empty] | 3248.15 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.43 | 160101.3135
Дератизация, дезинсекция | 1 квартал | руб. |  | 0
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 59051.367
Электроэнергия на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 8332.3
Холодная вода на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 0
Водоотведение на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 0
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 4106.45
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 3376
Испытания электрических сетей | 1 квартал | руб. |  | 71000
Частичное изготавление и монтаж парапета (смета) | январь | руб. |  | 3521.5
Ремонт ГВС (кв. 44) | февраль | ч/ч | 8 | 2080.56
Итого: |  |  |  | 311569.4905
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 49 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Дорохиной Ю.В.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=3248,15м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 33604.04
Предъявлено населению 278406,45
в т.ч. Оплачено | 282416.67
интернет Ростелеком | 450
интернет Квант-телеком | 600
Работы по содержанию и тек. ремонту | 311569.4905
Итого остаток на конец квартала | 5501.2195
33604.04

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/4
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №1 от 12.01.2017 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №63 от 01.12.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1а/4, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной
[5 empty] | 3248.15 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.43 | 160101.3135
Дератизация, дезинсекция | 2 квартал | руб. |  | 0
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 59051.367
Электроэнергия на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 7624.2
Холодная вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 0
Водоотведение на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 0
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 5391.43
Поверка ОДПУ ТЭ | 2 квартал | руб. |  | 4000
Ремонт входной двери (кв.42) | апрель | ч/ч | 4 | 1040.28
Оборудование укрытия инвентарем | май | руб. |  | 11962.6
Ремонт стояка ГВС (кв.26,30,68) | июнь | ч/ч | 20 | 5201.4
Сварка,монтаж дверей в подвал | июнь | ч/ч | 5.3 | 1378.371
Демонтаж урны подъезд№4 | июнь | ч/ч | 1 | 260.07
Итого: |  |  |  | 256011.0315
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двести пятьдесят шесть тысяч одиннадцать рублей 03 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=3248,15м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 5501.2195
Предъявлено населению 278077,89
в т.ч. Оплачено | 274982.82
интернет Ростелеком | 450
интернет Квант-телеком | 600
Работы по содержанию и тек. ремонту | 256011.0315
Итого остаток на конец квартала | 25523.008
33604.04

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по ж.д. ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/4
| Остаток на начало периода | #REF!
Доходы: | Начислено всего 1048810,65
в том числе:
* холодная вода на СОИ -
* водоотведение на СОИ-
* электроэнергия на СОИ- 30904,35
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | #REF!
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком | #REF!
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Квант-телеком | #REF!
| Итого доходов: | #REF!
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | #REF!
| Дератизация, дезинсекция | #REF!
| Расходы по управлению МКД | #REF!
| Холодная вода на СОИ | #REF!
| Электроэнергия на СОИ | #REF!
| Водоотведение на СОИ | #REF!
| Стоимость материалов | #REF!
| Полив | 320.43
| Непредвиденные работы 33,1 ч/ч | #REF!
| работы по договору, всего | #REF!
в том числе:
| * Поверка,ремонт ОДПУ | #REF!
| * Ремонт плитки в 3-м подьезде (смета) | #REF!
| * Замена стояка ГВС (кв.4,8,12) смета | #REF!
| * Замена стояков ГВС (смета) кв. 3,7,22 | #REF!
| * Окраска входных дверей 8 шт.(смета) | #REF!
| * Окраска скамеек, урн (смета) | #REF!
| * Окраска газовых труб (смета) | #REF!
| * Замена запорной арматуры на отоплении (смета) | #REF!
| * Ремонт отдельных мест панелей в подьезде (смета) кв.18 | #VALUE!
| Итого расходов | #REF!
| Остаток средств на 01.01.2024 | #REF!
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023 г. | 67654.43
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2024 г. | 102131.53
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 34477.1
Получил: | Отчет за 2023 год.
Перечень предлагаемых работ на 2024 год.
Предложение по структуре тарифа на 2024 год.
_____________________________________________