## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Мира, д. 42
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Моисеенковой Валентины Георгиевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №32, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 18.09.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №56 от 01.09.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №42, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Мира
[5 empty] | 4436.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.1 | 214302.27
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 80662.842
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб |  | 0
горячая вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 19806.3
водоотведение на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 13408.81
электроэнергия на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 6891.85
холодная вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 5441.35
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 3936.05
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 2195
Итого: |  |  |  | 346644.472
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста сорок шесть тысяч шестьсот сорок четыре рубля 47 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Моисеенковой В.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 3803,6 м2
Не жилые помещения - 633,3 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 174404.17
Предъявлено населению 351399,65
в т.ч. Оплачено по квит. | 346254.81 |  |  |  |  | 20905.8 | ип пышнограев
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 990
Оплачено за размещение оборудования Квант-телеком | 900
Оплачено за размещение оборудования Ростелеком | 450
Оплачено по нежилым помещениям | 24462.09 |  |  |  | осфр | 3556.29
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 346644.472
Итого остаток на конец квартала | 200816.598
174404.17

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Мира, д. 42
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Моисеенковой Валентины Георгиевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №32, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №2 от 18.09.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №56 от 01.09.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №42, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Мира
[5 empty] | 4436.9 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 16.1 | 214302.27
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 80662.842
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб |  | 0
горячая вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 19379.77
водоотведение на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 14269.98
электроэнергия на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 5950.95
холодная вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 6058.03
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 5819.81
Поверка ОДПУ ТЭ | 2 квартал | руб. |  | 13400
Демонтаж зонтов над вентканалами (смета) | апрель-май | руб. |  | 187563.4
Оборудование инвентарем укрытия | май | руб. |  | 11631.62
Замена стояка ГВС (кв.68) | июнь | ч/ч | 16 | 4161.12
Итого: |  |  |  | 563199.792
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму пятьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто девять рублей 79 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Моисеенковой В.Г.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Общая площадь квартир - 3803,6 м2
Не жилые помещения - 633,3 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 200816.598
Предъявлено населению 350929,92
в т.ч. Оплачено по квит. | 347390.06 |  |  |  |  | 20988.28 | ип пышнограев
Оплачено за размещение оборудования ТТК | 990
Оплачено за размещение оборудования Квант-телеком | 900
Оплачено за размещение оборудования Ростелеком | 450
Оплачено по нежилым помещениям | 35213.44 |  |  |  | осфр | 14225.16
Расходы по содержанию и тек.ремонту, руб. | 563199.792
Итого остаток на конец квартала | 22560.306

## отчет
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗА период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
по ж.д. ул.Мира, д.42
| Остаток на начало периода | #REF!
Доходы: | Начислено всего 1 352 118,16
в том числе:
* холодная вода на СОИ -26858,99
* горячая вода на СОИ - 72671,52
* электроэнергия на СОИ- 25268,68
* водоотведение на СОИ-59703,75
| Оплачено в текущем периоде по квитанциям | #REF! | 1344188.05
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет ТТК | #REF!
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Квант-телеком | #REF!
| Оплачено за размещение оборудования в МОП интернет Ростелеком с 01.05.2021г. | #REF!
| Оплачено по нежилым помещения ОСФР, КМ -Сервис | #REF!
| Итого доходов: | #REF!
Расходы: | Услуги по содержанию многоквартирного дома | #REF!
| Расходы по управлению МКД | #REF!
| Услуга по дератизации и дезинфекции | #REF!
| Водоотведение на СОИ | #REF!
| Горячая вода на СОИ | #REF!
| Электроэнергия на СОИ | #REF!
| Холодная вода на СОИ | #REF!
| Стоимость материалов | #REF! | 12744.51
| Непредвиденные работы 20 ч/ч | #REF!
| Корректировка по уборке мест общего пользования за сентябрь 2023 г. | #REF!
| работы по договору, всего | #REF!
в том числе:
| * Замена магистрали канализации в подвале (теплоузел) смета | #REF!
| * Замена врезок системы отопления по подвалу 1 подъезд(смета) | #REF!
| * Монтаж сеток на продухи (смета) | #REF!
| * Ремонт бордюров (смета) | #REF!
| Итого расходов | #REF!
| Остаток средств на 01.01.2024 | #REF!
Справочно:
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2022г. | 114124.82
| Задолженность населения по оплате на 01.01.2023г. | 122054.93
| Прирост (+) / уменьшение (-) задолженности за год | 7930.11
Получил: | Отчет за 2023 год.
Перечень предлагаемых работ на 2024 год.
Предложение по структуре тарифа на 2024 год.
_____________________________________________