## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Правды, д. 10
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Сергиенко Валентины Михайловны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №5, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №33 от 27.04.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №32 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №10, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Правды
[5 empty] | 4409.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.83 | 209392.908
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 80159.256
горячая вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 34867.72
электроэнергия на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 13303.55
водоотведение на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 8655.3
холодная вода на СОИ | 4 квартал | руб. |  | 28.49
Стоимость материалов | 4 квартал | руб. |  | 3101.42
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 1866
Ремонт тамбуров подъездов №3-6 (смета на 118 462,2 руб.) Списываем только стоимость мат-ов | январь | руб. |  | 19152.04
ИТОГО |  |  |  | 370526.684
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста семьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 68 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Сергиенко В.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=4362,3+46,9 (не жилые)=4409,2 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -31808.11
Начислено по квитанциям 389939,82
в т.ч. Оплачено | 387693.41
по нежилым | 1389.62
интернет Ростелеком | 1050
интернет ТТК | 990
интернет Квант-телеком | 900
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 370526.684
Итого остаток на конец квартала | -10311.764
-31808.11

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Правды, д. 10
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Сергиенко Валентины Михайловны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №5, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №33 от 27.04.2015 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №32 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №10, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Правды
[5 empty] | 4409.2 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 15.83 | 209392.908
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб | 0 | 0
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 80159.256
горячая вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 23681.73
электроэнергия на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 10543.9
водоотведение на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 6033.3
холодная вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 118.2
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 5605.36
Поверка ОДПУ ТЭ, ХВС | 2 квартал | руб. |  | 8900
Покраска МАФ | апрель | ч/ч | 20 | 5201.4
ИТОГО |  |  |  | 349636.054
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста сорок девять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 05 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Сергиенко В.М.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=4362,3+46,9 (не жилые)=4409,2 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -10311.764
Начислено по квитанциям 386954,33
в т.ч. Оплачено | 369105.58
по нежилым | 2878.77
интернет Ростелеком | 1050
интернет ТТК | 990
интернет Квант-телеком | 900
Расходы по содержанию и тек. Ремонту | 349636.054
Итого остаток на конец квартала | 14976.532