## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 578 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.04 | 15675.36
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.08 | 7074.72
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 0
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 604
Итого: |  |  |  | 23354.08
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму двадцать три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 08 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова С.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=645м2 (среднее кол-во заселенных квартир 578м2)
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 25440.6
Предъявлено населению 30708,45
в т.ч. Оплачено | 32979.86
Работы по содержанию и тек. ремонту | 23354.08
Итого остаток на конец квартала | 35066.38
25440.6

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул.Строителей, д.3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Литвинова Андрея Станиславовича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № от
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1е расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Строителей, д.3
[5 empty] | 578 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 9.04 | 15675.36
Общехозяйственные расходы | постоянно | 1 м2, руб | 4.08 | 7074.72
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 9066.3
Полив | 2 квартал | руб. |  | 1637
Итого: |  |  |  | 33453.38
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму тридцать три тысячи четыреста пятьдесят три рубля 38 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - собственники МКД, в лице председателя совета дома Литвинова С.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Sдома=645м2 (среднее кол-во заселенных квартир 578м2)
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 35066.38
Предъявлено населению 30708,45
в т.ч. Оплачено | 31217.34
Работы по содержанию и тек. ремонту | 33453.38
Итого остаток на конец квартала | 32830.34