## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Лыкова Татьяна Александровна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №29 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания № 21 от 15.05.2022г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №33 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №35, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 4692.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 15.46 | 217638.15
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 85309.65
Дератизация, дезинсекция | 1 квартал | руб. |  | 0
водоотведение на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 21454.32
холодная вода на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 13704
электроэнергия на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 8148
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 37369.85
Корректировка расходов по договору с ОАО "Газпром газораспределения Воронеж" (по статье содержание МКД) | за 2023 г. | руб. |  | 2726.5
Частичный ремонт мягкой кровли (кв.39) | январь, февраль |  | 43 | 11183.01
Опиловка деревьев,уборка веток | март |  | 26.6 | 6917.862
Установка железного парапета | март |  | 4 | 1040.28
Замена КНС в подвале 2ого подъезда (кв27,29) | март |  | 20 | 5201.4
Итого расходов: |  |  |  | 410693.022
2. Всего за период с "01" 01 2024 г. по "31" 03 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму четыреста десять тысяч шестьсот девяносто три рубля 02 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Лыков Р.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S дома = 3873,8 + 818,7 (не жилые)=4693,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 143114.7
Предъявлено населению 343200,61
в т.ч. Оплачено | 343594.5
не жилые помещения | 55909.06 |  |  |  | 28801.7 | Тандер
интернет Ростелеком | 1050 |  |  |  | 6825.12 | по договору администр.
интернет ТТК | 990 |  |  |  | 20282.24 | ВИОЛА
интернет Квант-телеком | 900
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 410693.022
Итого остаток на конец квартала | 134865.238

## 2кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 2 квартал 2024 года
г. Россошь |  |  |  | 30.06.2024 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Лыкова Татьяна Александровна
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №29 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания № 21 от 15.05.2022г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №33 от 01.05.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №35, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Свердлова
[5 empty] | 4692.5 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору №9 от 01.04.2015 г. | 1 м2, руб | 15.46 | 217638.15
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.06 | 85309.65
Дератизация, дезинсекция | 2 квартал | руб. |  | 0
водоотведение на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 16254.9
холодная вода на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 10382.84
электроэнергия на СОИ | 2 квартал | руб. |  | 6629.95
Стоимость материалов | 2 квартал | руб. |  | 10016.56
Поверка ОДПУ ТЭ, ХВС | 2 квартал | руб. |  | 8900
Ремонт отопления (кв.61) | апрель | ч/ч | 16 | 4161.12
Оборудование укрытия инвентарем | май | руб. |  | 11962.6
Заделка выбоины в плите входа в подвал (магазин) | май | ч/ч | 8 | 2080.56
Сварка и изготовление поручня | июнь | ч/ч | 4
Ремонт швов на потолке (подъезд №1, 5 этаж) (кв.24) | июнь | ч/ч | 20 | 5201.4
Заделка швов мягкой кровли мастикой | июнь | ч/ч | 15.5 | 4031.085
Итого расходов: |  |  |  | 382568.815
2. Всего за период с "01" 04 2024 г. по "30" 06 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму триста восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 82 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета МКД Лыков Р.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S дома = 3873,8 + 818,7 (не жилые)=4693,2м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | 134865.238
Предъявлено населению 343772,12
в т.ч. Оплачено | 328090.8
не жилые помещения | 91863.98 |  |  |  | 55313.68 | Тандер
интернет Ростелеком | 1050 |  |  |  | 6825.12 | по договору администр.
интернет ТТК | 990 |  |  |  | 29725.18 | ВИОЛА
интернет Квант-телеком | 900
Расходы по содержанию и тек. ремонту | 382568.815
Итого остаток на конец квартала | 175191.203