## 1кв
АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за 1 квартал 2025 года
г. Россошь |  |  |  | 31.03.2025 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/3
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Нефедовой Юлии Анатольевны
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома 1)
являющегося собственником квартиры №14, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников №65 от 18.05.2018 г.
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО ЖКХ Локомотив" г. Россошь
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бовкун Алексея Александровича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)
действующий на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) №62 от 15.11.2015 г.
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1а/3, расположенном по адресу: г. Россошь, ул. Лизы Чайкиной
[5 empty] | 1978.6 | 3
Наименование вида работы (услуги)2 | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость 3/ сметная стоимость 4 выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуги по содержанию многоквартирного дома | определена приложением № 9 к договору | 1 м2, руб | 19.09 | 113314.422
Расходы по управлению МКД | постоянно | 1 м2, руб | 6.51 | 38642.058
Услуги по дератизации и дезинфекции | По заявке собственников или 4 раза в год | 1 м2, руб |  | 0
электроэнергия на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 6703.44
водоотведение на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 5521.28
холодная вода на СОИ | 1 квартал | руб. |  | 4232.54
Стоимость материалов | 1 квартал | руб. |  | 3922.11
Полив | 1 квартал | руб. |  | 0
Корректировка по смете оборудование укрытия инвентарем | 1 квартал | руб. |  | -1000.45
Ремонт аварийных частей зонта вентканалов | март | ч/ч | 13 | 4338.88
Итого: |  |  |  | 175674.28
2. Всего за период с "01" 01 2025 г. по "31" 03 2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму сто семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 28 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Исполнитель - ООО ЖКХ "Локомотив", в лице директора Бовкун А.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Заказчик - Собственники МКД, в лице председателя совета дома Нефедовой Ю.А.
| (должность, Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
S квартир = 1978,6 м2
Информация для собственников:
Остаток на начало квартала | -43033.68
Предъявлено населению 172087,86
Оплачено | 164147.45
Работы по содержанию и тек. ремонту | 175674.28
Итого остаток на конец квартала | -54560.51
-43033.68